## 附表1工程项目概要表
附表1：
农 业 综 合 开 发 项 目 概 要 表
名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注
一、项目区基本情况 | -
1、行政辖属县（市、场） | 个 | 1
2、行政辖属乡（镇） | 个 | 1
3、行政村 | 个 | 4
4、总人口 | 万人 | 0.65
5、农业人口 | 万人 | 0.64
6、农业劳动力 | 万人 | 0.38
7、土地总面积 | 平方公里 | 30
8、耕地面积 | 万亩 | 1.27
9、林地面积 | 万亩 | 1.4
10、牧草地面积 | 万亩 | 0
11、水域面积 | 万亩 | 1.6
12、未利用地 | 万亩
13、粮食总产 | 万公斤 | 1006.2
14、人均年纯收入 | 元 | 4106
二、项目区资源条件 | -
1、现有中低产田面积 | 万亩 | 1.1
其中：(1)瘠薄型 | 万亩 | 0.1
(2)干旱缺水型 | 万亩 | 0.8
(3)渍涝型 | 万亩 | 0.2
(4)盐碱型 | 万亩
(5)其它 | 万亩
2、现有宜农荒地面积 | 万亩 | 0
3、宜牧草原面积 | 万亩 | 0
4、水资源总量 | 万立方米/年 | 83634
5、现有水利工程可供水量 | 万立方米/年 | 825
三、项目区现状 | － | －
1、骨干水利工程完好率 | % | 50 | 包括干渠，干渠建筑物工程的完好配套率
2、田间工程配套率 | % | 30 | 包括支渠及其以下固定渠道和建筑物工程的完好配套率
3、灌溉保证率 | % | 75
4、渠系水利用系数 | % | 55
5、有效灌溉面积 | 万亩 | 0.7
6、除涝面积 | 万亩
7、防洪保证率 | %
8、林木覆盖率 | %
四、开发治理任务 | － | －
1、改造中低产田 | 万亩 | 1 | 全部建成高标准农田
2、开垦宜农荒地 | 万亩
3、专项生态工程建设 | 万亩
4、草原（场）建设 | 万亩
5、农业现代化示范区 | 万亩
6、优质粮食基地 | 万亩
7、优质饲料粮基地 | 万亩
8、节水农业示范项目 | 万亩
9、坡改梯 | 万亩
五、投资及资金筹措 | - |  | 指土治项目投资
1、总投资 | 万元 | 1280
其中：(1)中央财政资金 | 万元 | 800
(2)地方财政配套资金 | 万元 | 400
(3)自筹资金 | 万元 | 80 | 含投工投劳折资
(4)银行贷款 | 万元
(5)其他资金 | 万元
2、投工投劳
(1)投工量 | 万工日 | 1.6
(2)折 资 | 万元 | 80
六、效益 | -
1、新增主要农产品生产能力
(1)粮 食 | 万公斤 | 260
(2)棉 花 | 万公斤 | /
(3)油 料 | 万公斤 | 10
(4)糖 料 | 万公斤 | /
(5)干草口 | 万公斤 | /
(6)优质粮食 | 万公斤
(7)优质饲料粮 | 万公斤
2、农业生产条件改善情况
(1)新增灌溉面积 | 万亩 | 0.1
(2)改善灌溉面积 | 万亩 | 0.9
(3)新增除涝面积 | 万亩
(4)改善除涝面积 | 万亩
(5)增加农田林网防护面积 | 万亩
(6)改良土壤面积 | 万亩 | 1
(7)新增节水灌溉面积 | 万亩
(8)年节约水量 | 万立方米
(9)增加机耕面积 | 万亩 | 0.1
(10)新增农机总动力 | 万千瓦
(11)扩大良种种植面积 | 万亩 | 0.25
(12)新增旱作农业面积 | 万亩
(13)优质粮食种植面积 | 万亩 | 1
(14)优质饲料面积 | 万亩
(15)控制水土流失面积 | 万亩
3、完善农业服务体系 | 个 | 1
4、新增种植业总产值 | 万元 | 568.6
5、新增利税收入 | 万元 | 284.2
6、项目农民纯收入增加总额 | 万元 | 284.2
7、财务内部收益率 | -
8、财务净现值 | - | 大于0
9、投入产出比 | - | 1:0.44
10、投资回收期 | - | 5年

## 附表4建设内容及投资估算表
附表4：
农业综合开发项目建设内容和投资及工程量估算表
项 目 名 称 | 工程量 |  | 投资 (万) | 建设内容及工 程量估算
| 单位 | 计划数
合 计 | - |  | 1280
一、农田建设 | 万亩 | 1 | 1280 | 将1万亩中低产田全部建设成为高标准农田
(一)水利措施 | - |  | 639
1、小型水库(含山塘) | 座 | 1 | 63
新 建 | 座 | 1 | 63 | 有效库容6万方。清基、溢洪道和平斜管开 挖土方0.2万方，大坝土方填筑2.3万方，护坡干砌石720M3，反滤体干砌石420M3，平斜管砼40M3，垫层砂卵石670M3。
扩建加固 | 座
2、拦河坝 | 座
3、修建排灌站 | 座 | 13 | 66 | 新建电灌站4座：购置13KW电机水泵2台套； 购置30KW电机水泵2台套。维修电灌站9座：13KW电机水泵9台套。共新建和维修泵房11间，总面积110平米。
4、机电井 | 眼
新 打 | 眼
修复配套 | 眼
5、输变电线路配套 | 公里 | 1.45 | 11
其中：线路 | 公里 | 1.45 | 5 | 架设低压线路1.45公里
变压器 | 台 | 4 | 6 | 购变压器4台:20KVA变压器2台,50KVA变压器2台。
6、灌排渠系工程 | - |  | 499
其中：开挖疏浚渠道 | 公里 | 105 | 49 | 开挖疏浚渠道105公里，土方6.5万方。
衬砌排灌渠道 | 公里 | 85.5 | 410 | 衬砌灌排渠道85.5公里,土方11.9万方,砼1.03万方。
埋设排水渠道 | 公里
渠系建筑物 | 座 | 1220 | 40 | 桥涵闸1220处，预制板C20砼200M3，涵管4600米，土方0.7万方。
7、节水灌溉 | 万亩
其中：喷 灌 | 万亩
微 灌 | 亩
渠道衬砌防渗 | 公里
管道输水 | 公里
集雨节灌 | 亩
8、其他水利工程 | - | -
(二)农业措施 | - | - | 566
1、改良土壤 | 万亩
2、良种基地 | 万亩
其中：仓 库 | 平方米
晒 场 | 平方米
选种加工设备 | 台(套)
3、机耕路 | 公里 | 28 | 136 | 修建机耕路28公里，土方4.7万方,主机耕道泥石路面3.01万平米。
4、农业机械 | 台(套)
其中：购置农用动力机械 | 台(套)
配套农机具 | 台(套)
购置植保机械 | 台(套)
5、其他农业设施 | 万亩 | - | 430 | 机械平整土地1万亩，土方80万方。
(三)林业措施 | - | - | 12
1、营造防护林 | 万亩 | 0.04 | 12
其中：农田防护林 | 万亩 | 0.04 | 12 | 主机耕道8.6公里两侧栽植农田防护林水杉等2.4万株，折算面积400亩。
水源涵养林 | 万亩
水土保持林 | 万亩
2、苗 圃 | 亩
3、其他林业设施 | -
(四)科技推广 | - | - | 25
1、技术培训 | 人次 | 500 | 10 | 技术培训农民500人次
2、仪器设备 | 台(件)
3、示范推广 | 项 | 6 | 15 | ①主导品种技术；②抛秧技术；③好气灌溉技术；④机械化生产技术；⑤测土配方施肥技术；⑥超商产二晚配套集成技术。
(五)其他工作及措施 |  |  | 38 | ①项目管理工作费用26万元；②项目工程管护费用12万元。

## 附表5单项工程表
附表5
新干县2011年国家农业综合开发土地治理项目单项工程计划表
项目名称 | 建设地点 | 投资（万元） |  |  |  | 主要建设内容 | 主要工程量
|  | 合计 | 中央财政 | 地方财政 | 自筹资金
新干县 |  | 1280 | 800 | 400 | 80 |  | 高标准农田建设1万亩
沂江乡 |  | 1280 | 800 | 400 | 80 |  | 高标准农田建设1万亩
1、大洲廖家垅电灌站新建 |  | 42 | 27 | 13 | 2
①大洲电灌站新建 | 大洲村 | 14.5 | 9 | 5 | 0.5 | 购置水泵、电机、水管和变压器，新建泵 房，配套线路。 | 30KW型号水泵1台套,13KW型号水泵1台套,水管46米,50KVA和20KVA变压器各1台,架设农电低压线路650米,泵房20平米。
②水东电灌站新建 | 浒岗村 | 9.5 | 6 | 3 | 0.5 | 购置水泵、电机、水管和变压器，新建泵 房，配套线路。 | 13KW型号水泵1台套,水管30米,20KVA变压器1台,架设农电低压线路300米,泵房10平米，衬砌渠道1公里。
③浒岗电灌站新建 | 浒岗村 | 18 | 12 | 5 | 1 | 购置水泵、电机、水管和变压器，新建泵 房，配套线路。 | 30KW型号水泵1台套,PVC管500米,50KVA变压器1台,架设农电低压线路500米,泵房10平米，衬砌渠道300米。
2、大洲廖家垅电灌站维修 |  | 35 | 23 | 10 | 2
①廖家电灌站维修 | 廖家村 | 21 | 13 | 7 | 1 | 更换水泵、电机、水管，维修泵房。 | 电机13KW型号水泵6台套(78KW/6台)，维修10平米的泵房5间。
②历上电灌站维修 | 跃进村的上坑、 牛增 | 8.5 | 6 | 2 | 0.5 | 更换水泵、电机、水管，维修泵房。 | 13KW型号水泵2台套,水管40米,维修10平米泵房2间。
③湖尾电灌站维修 | 浒岗村 | 5.5 | 4 | 1 | 0.5 | 更换水泵、电机、水管，维修泵房。 | 13KW型号水泵1台套,水管20米,泵房维修10平米，衬砌渠道800米。
3、大洲廖家垅开 挖疏浚渠道 | 大洲、廖家、浒岗、跃进村 | 49 | 21 | 11 | 17 | 人工清淤和开挖 | 整治长度105km，人工清淤和开挖土方6.5万方。
新干县2010年国家农业综合开发土地治理项目单项工程计划表(存量资金)
项目名称 | 建设地点 | 投资（万元） |  |  |  | 主要建设内容 | 主要工程量
|  | 合计 | 中央财政 | 地方财政 | 自筹资金
4、大洲廖家垅渠 道衬砌 | 大洲、廖家、浒岗、跃进村 | 410 | 274 | 121 | 15 | 人工开挖和整坡，现浇砼衬砌 | 机沟组合渠48km，支渠34km，斗渠3.5km。人工开挖和整坡土方11.9万方，砼1.03万m3。
5、大洲廖家垅渠 系建筑物 | 大洲、廖家、浒岗、跃进村 | 40 | 23 | 12 | 5 | 便桥200座，分水闸200座，节制闸300座，埋设涵管520处，合计1220座（处）。 | 预制板C20砼200M3，直径30-40涵管 4600米，土方0.7万方。
6、车头山塘新建 | 跃进村 | 63 | 38 | 21 | 4 | 清基、开挖基础，坝体填筑，溢洪道、涵管埋设，反滤体 | 土方开挖0.2万方，土方填筑2.3万方，护坡干砌石720M3，反滤体干砌石420M3，平斜管砼40M3，垫层砂卵石670M3，铸铁阀10只。
7、大洲廖家垅平整土地 | 大洲、廖家、浒岗、跃进村 | 430 | 275 | 127 | 28 | 机械平整，田埂修筑。 | 1万亩，机械土方77.1万方，修筑田埂180公里，人工土方2.9 万方。
8、大洲廖家垅机耕路 | 大洲、廖家、浒岗、跃进村 | 136 | 86 | 43 | 7 | 填筑土方，泥结石路面。 | 新修机耕道28公里，其中：主机耕道8.6公里，机械土方4.7万方，铺设泥石路面3.01万㎡。
9、大洲廖家垅防护林 | 大洲、廖家、浒岗、跃进村 | 12 | 8 | 4 |  | 挖穴、栽植。 | 主机耕道8.6公里两侧栽植水杉等2.4万株，折算面积400亩。
10、示范推广 | 县农业局推广中心和县经果局 | 15 | 10 | 5 |  | 水稻无公害化、标准化生产技术示范推广。 | 示范面积2500亩。
11、技术培训 | 县农业局推广中心和县经果局 | 10 | 7 | 3 |  | 早稻直播高产栽培技术、测土配方施肥技术和绿色植保技术。 | 分10期，培训500人次。
12、项目管理费 | 县农发办 | 26 |  | 26
13、工程管护费 | 县农发办 | 12 | 8 | 4

## 附表7各项措施投资计划表
附表7
高标准农田建设示范工程项目各项措施投资计划表
单位:万元
序号 | 项目 | 合计 | 财政资金 |  |  | 群众自筹
|  |  | 小计 | 其中 |  | 小计 | 其中
|  |  |  | 中央 | 地方配套 |  | 自筹现金 | 投劳折资
| 合计 | 1280 | 1200 | 800 | 400 | 80 |  | 80
1. | 水利措施 | 639 | 594 | 406 | 188 | 45 |  | 45
2. | 农业措施 | 566 | 531 | 361 | 170 | 35 |  | 35
3. | 林业措施 | 12 | 12 | 8 | 4
4. | 科技推广措施 | 25 | 25 | 17 | 8
5. | 其他工作及措施 | 38 | 38 | 8 | 30

## 附表6项目建设进度表
附表6
新干县2011年国家农业综合开发高标准农田建设示范工程项目建设进度表
项目名称 | 开工时间 | 完工时间 | 负责单位 | 行政负责人 | 技术负责人
1、大洲廖家垅田间配套工程 | 2011-10-15 | 2012-02-25 | 沂江乡政府 | 唐庆华 饶干华 | 涂喜根、孙明生
①开挖疏浚渠道 | 2011-10-15 | 2011-11-30 | 沂江乡政府 | 唐庆华 饶干华 | 涂喜根、孙明生
②衬砌渠道和建筑物 | 2011-11-16 | 2012-02-15 | 沂江乡政府 | 唐庆华 饶干华 | 涂喜根、孙明生
③新修机耕道和机械平整土地 | 2011-10-15 | 2011-11-25 | 沂江乡政府 | 唐庆华 饶干华 | 涂喜根、孙明生
④防护林 | 2012-02-16 | 2012-02-25 | 沂江乡政府 | 唐庆华 饶干华 | 涂喜根、孙明生
2、大洲廖家垅电灌站工程 | 2011-10-15 | 2012-02-25 | 沂江乡政府 | 唐庆华 饶干华 | 涂喜根、孙明生
3、车头山塘新建工程 | 2011-10-15 | 2012-01-25 | 沂江乡政府 | 唐庆华 饶干华 | 涂喜根、孙明生
3、科技推广项目（含技术培训 和示范推广） | 2011-11-30 | 2012-10-15 | 县农业局推广中心、县经果局 | 陈建荣 | 周小云、蔡兴荣